合同编号：

储能系统采购合同

甲方（买方）：XX有限公司

乙方（卖方）：XX有限公司

签订地点：	XX

签订时间：XX年XX月

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经双方友好协商，就买方向卖方采购储能系统设备等有关事项达成一致，签订本合同，以兹共同遵守：

第一条  产品名称、商标、型号、计量单位、数量、价款

| 产品名称 | 生产厂家 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 除税单价（万元） | 除税金额（万元） | 税率 | 税额 （万元） | 价税合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同标的金额总价（含税、含设备运费、运输保险费、指导安装调试、人员培训费等）： 合计（人民币大写）：（小写）：元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本合同以买方预付款到账之日为基准日调整合同价格。若基准日前30天电池级碳酸锂或电解液平均含税价格相较于合同签订之日前30天的平均含税价格波动超过0.3万元/吨，任一方可申请调价。

第二条  卖方应当在交付产品的同时向买方交付产品的质量合格证等产品的有关单证和技术资料。

第三条  产品的技术标准和质量要求

1．执行的标准[ 国家标准  ]，标准代码[ 详见技术协议 ] 。

2．同时满足技术协议的要求[ A  ]（A、有《技术协议》，《技术协议》全称[如附件]/B、无《技术协议》 ）。

# 第四条  卖方对质量负责的条件及期限

1．卖方对质量负责的条件：非因买方过错造成的一切产品缺陷。

2．卖方对产品质量保证的期限（质保期）：质保期为卖方交付货物至现场起算，电芯质保期5年，储能系统质保期2年。

质保保函有效期调整至电芯质保期满5年，保函到期前卖方必须续保，否则买方暂扣尾款；

# 第五条 交货方式、交货时间、运输方式及到达站的费用负担

1．交货方式：[  B  ]（A卖方送货/B卖方委托运输/C买方自提/D 其它：       无  ）。

2．交货地点、联系人及电话：[  ]。

3. 交货时间：[预付款到且图纸确认后70天 ]。

4．设备的装车由[   卖方   ]负责，卸车由[   买方   ]负责。装卸车造成的设备毁损由负责方承担。

5．运费负担：[ B  ]（A买方/B卖方）。若由买方承担运费且由卖方代收的，卖方必须将其委托的运输单位的全称及有关信息告知买方，经买方同意并签订三方协议后，方可办理运输事宜，并由运输单位直接开具运费发票给买方。

6．保险：由[  B  ]（A买方/B卖方/C其他： 无 ）办理保险并承担保险费。

7．标的物所有权及风险转移：自设备交付时起，买方获得合同标的物的所有权。卖方在交货地点将标的物交给买方或买方凭提货单提取到标的物前标的物毁损、灭失的风险由卖方承担，此后由买方承担。运输全程风险、设备破损、受潮、高温损耗全部由卖方承担，到场外观破损买方有权拒收，卖方无偿更换并承担工期延误违约金。

# 第六条  包装标准、包装物的供应与回收

1．卖方交付的所有标的物的包装应符合国家标准规定，并按标的物特点，分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防碎等保护措施。

2．包装方式：[ 集装箱 ]。

3．包装物由卖方负责供应，并[ B ]（A、免回收/B、回收）。

4．包装费由卖方负担。

第七条  随机备品、配件及工具的供应办法

[  A  ]（A、卖方按设备特点，免费提供齐全的随机备品、配件及工具，对特殊的配件，卖方应有必要的储备，以满足买方的应急需要。/B、无/C、卖方免费提供部分备件。随机备品、配件及工具名称及数量详见附件。）

# 第八条  验收标准、方法、地点及提出异议期限

1. 验收标准：本合同约定的技术标准和质量要求即为验收标准。

2. 验收方法及期限：验收应在双方共同在场的情况下进行。如果买方通知卖方后，卖方在规定时间内不到场参加验收，买方可以自行验收。卖方对买方自行验收的结果予以认可，不能提出异议。

3. 数量验收：卖方交付标的物时，买方按本合同规定的设备数量和随货通告单或托运单进行数量验收和外观检查。

4. 质量验收：由买方组织，按照验收标准进行验收。买方在收到有关验收所需技术资料并且设备安装、调试投入运行后进行质量验收。

5. 异议期限：买方对数量的异议应当在数量验收后[ 10]日之内提出。买方对质量的异议应当在设备安装、调试投入运行后6个月之内提出。设备性能、电芯容量衰减质保期内均可追溯出厂质量问题，不受6个月异议期限制。卖方在接到买方书面异议后，应在[ 2 ]日内负责处理，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。

如发现设备的数量、规定及性能与合同不符或外部有明显损伤，卖方在收到买方异议后，应立即进行补给、更正等工作，卖方补给、更正后的交货时间为实际交货时间。

6．验收合格是指买方进行数量和质量验收后签字确认验收合格或买方未在约定期限内提出数量和质量异议。数量和质量均验收合格之日，由买方签字确认。

7．产品合格是指质保期满后买方签字确认质量合格。

8.因电网冲击、买方运维不当、高温暴晒导致损坏不属于卖方质保范围；电芯容量、循环寿命先天不达标，无论何时发现，卖方免费更换并赔偿损失。卖方收到质量异议7日内必须到场整改，逾期买方委托第三方维修，费用双倍从货款扣除，并由卖方赔偿损失。

# 第九条  预付款数额

本合同生效后 30 日内，卖方向买方开具金额为合同总额 10% 的履约保函。买方向卖方支付合同总额 10% 作为预付款，金额人民币￥____元；卖方应向买方开具等额增值税发票。

# 第十条  结算条件、支付期限及方式

1.结算前置条件：

买方办理各节点款项支付的前提：设备数量、质量验收合格，且卖方已按对应付款节点要求提交相应保函或等额增值税专用发票后，方可办理合同结算。

2．各节点支付约定：

2.1 投料款：以“买方书面发货通知下达之日”或“合同约定交货日期”前90日，二者以先到时间为付款节点，买方向卖方支付该批次货款总额 20% 投料款，金额￥____元；卖方提供等额增值税发票。

2.2 发货款：以“买方书面发货通知下达之日”或“合同约定交货日期”前 10 日，二者以先到时间为付款节点，买方向卖方支付该批次货款总额 30% 发货款，金额￥____元；卖方提供等额增值税发票。

2.3 到货款：以“设备全部到货验收后 30日”或“设备全部到货现场后 60日”，二者以先到时间为付款节点，买方向卖方支付合同总额 20% 到货款，金额￥____元；卖方提供等额增值税发票。

2.4 投运款：以“项目正式投运后 30日”或“设备全部到货现场后 90日”，二者以先到时间为付款节点，买方向卖方支付合同总额 17% 投运款，金额￥____元；卖方提供等额增值税发票。

2.5 质保金：剩余合同结算总价 3% 作为质保金；质保金最迟付款期限为最后一批设备到货现场满 16 个月。买方收到卖方开具等额增值税发票后，买方30日内予以支付。双方另行约定：卖方可向买方开具合同总额 5% 质保保函，买方足额收到该质保保函后 30 日内，一次性全额支付质保金，不再预留质保金。

3. 支付方式：电汇或银行承兑支付均可。

4. 本合同约定的除税单价不因国家税率变化而调整，如遇国家税率调整，则税额和价税合计金额作相应调整。

5．如果买方丢失纸质增值税专用发票的发票联和抵扣联，或丢失纸质增值税普通发票，卖方须向买方提供该发票的记账联复印件并在复印件上加盖卖方发票专用章。

6.如果卖方提供的增值税 [ 专用 ]发票是虚假的，一切法律责任及给买方造成的损失全部由卖方承担，卖方必须无条件的向买方重新开具合法、有效的增值税[ 专用 ]发票。

# 第十一条  买方的违约责任

1．买方违反合同约定拒绝接收设备的，买方应当承担由此给卖方造成的直接损失。

2．由于买方原因致使卖方错填到货地点或收货人，由此给卖方造成的直接损失由买方承担。

3. 如买方未按时收取合同货物的，每逾期一周，应向卖方支付合同总价款的[ 0.1 ]%的违约金作为违约金。买方逾期收取货物超过30日的，卖方有权自行处置该批货物；双方就合同价格变更及交期变更另行协商，自买方收到卖方变更函之日起15天内双方无法协商一致的，卖方有权解除合同，并要求买方赔偿卖方的损失（包括但不限于设备仓储费、处置费），前述损失卖方有权从已收到款项中扣除。

4.无论本合同条款、附件、补充协议等如何约定，本合同任一方依据法律或本合同所承担的违约和/或赔偿责任应以其过失或产品瑕疵所造成的损失为限，任一方均不对他方或任何第三方由此而衍生之利润损失，或其他间接或附随之损失负责。无论基于侵权、产品责任等何种情形，买方在本合同项下承担的各种责任总额上限为本合同金额的 10 %。

第十二条  卖方的违约责任

1．卖方部分或全部不能履行合同，卖方应向买方支付不能履行部分价款[ 10 ]%的违约金。违约金仍不能弥补买方损失的，卖方应按实际损失补足。同时买方有权单方解除合同。

2．第三人对设备所有权或知识产权提出异议，由卖方负责处理，并赔偿由此给买方造成的实际损失。

3．卖方逾期交货的，每逾期一周，向买方支付逾期交货部分货款的[ 0.15]%的违约金；逾期超15天买方有权解除合同并另行采购，差价损失由卖方补足。同时，卖方在发货前应与买方协商，买方仍需要的，卖方应按规定数量补交并承担逾期交货的违约责任。如买方不再需要的，双方应办理解除逾期交货部分的合同的手续，由此给买方造成的损失，卖方应负责赔偿。卖方逾期交货经买方催告后仍不能及时交货的，卖方应按不能履行合同承担违约责任，买方有权单方解除合同。

4．卖方提供的产品不符合本合同约定的，由卖方负责退换、修理或给予降价处理，并承担买方因退货、换货或修理而支付的实际费用，赔偿由此给买方造成的损失。由此造成卖方逾期交货的，按逾期交货承担违约责任。卖方如不能退换或修理，按不能履行合同处理。

5．卖方的产品包装不合格，如买方不要求重新包装或返修而要求赔偿损失的，卖方应当偿付该不合格包装物低于合格包装的价值部分。因包装不符合规定造成设备损坏或灭失的，卖方应负责赔偿买方因此而造成的损失。

6．卖方提前交货，买方可以拒绝接受。卖方提前或多交的以及品种、型号、规格、花色、质量不符合合同约定的产品，买方在代保管期内实际支付的一切保管费、保养费和其他损失以及设备损毁、灭失的风险由卖方承担。

7．产品错发到货地点或接货人的，卖方除应负责将设备在合同约定的地点交给买方外，还应承担因此多支付的一切费用和逾期交货的违约金。卖方未经买方同意，擅自改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

8.卖方延期交货、容量不达标、充放电深度不达标时，三项违约金合并扣除。【41号令文件】

9.因卖方设备问题导致项目并网滞后的直接间接损失，全部由卖方承担。

# 10.无论本合同条款、附件、补充协议等如何约定，本合同任一方依据法律或本合同所承担的违约和/或赔偿责任应以其过失或产品瑕疵所造成的损失为限，任一方均不对他方或任何第三方由此而衍生之利润损失。无论基于侵权、产品责任等何种情形，卖方在本合同项下承担的各种责任总额上限为本合同金额的 10 %。

第十三条  不可抗力

双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 环境、职业健康、安全要求

1.卖方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家及地方安全法律法规，建立安全管理制度，定期评估工作环境并消除安全隐患，确保设备符合安全标准要求。

2.卖方车辆及人员进入买方现场后应严格遵守施工现场的安全管理制度，服从现场管理人员指挥，自行配备安全帽等安全防护用具，因卖方违规操作、拒不配合管理导致的人员伤害、财产损失均由卖方承担全部责任及赔偿。

3.卖方应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》等国家及地方环保法律法规，优先采用清洁生产工艺，对生产、运输过程中产生的污染物（如废气、废水、固体废物）进行合规收集、贮存及处置，确保设备符合环保标准要求。

4.卖方车辆及人员进入买方现场后应严格遵守施工现场的环境保护管理制度，进入现场后不得对施工现场环境造成污染，不得对施工现场有关人员和竣工后的使用人员的健康造成危害，因卖方违规导致的污染事件、健康损害或政府罚款，由卖方承担全部法律责任及经济损失。

5.本合同所涉及的产品必须符合国家和地方环境保护相关法规和标准。卖方应提供符合环保要求的产品，具备相应环保认证证书或其他相关资质证明。

第十六条  解决合同纠纷的方式

合同双方对合同内容及在合同履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向项目所在地法院提起诉讼。

第十七条  双方协商的其它条款

1.在质保期内，如发现了买方确认的较严重的质量缺陷，则其质保期中断。由卖方负责修理或退换后，质保期重新开始计算。

2.如果在质保期内因本合同设备潜在缺陷造成的设备损坏，卖方对消除潜在缺陷均应当承担责任并赔偿买方因此受到的损失。

3.在质保期内，当买方要求卖方进行现场服务时，卖方应在接到买方通知的24小时内为买方提供技术服务。产品质量属卖方原因，卖方无偿提供维修服务；属买方原因，卖方收取买方一定的维修费用，具体数额由双方协商。

4.卖方承诺负责协调办理本项目全部并网手续。

5.涉网相关试验工作由买方负责组织实施。

6.紧急并网故障12小时内抵达现场，普通故障24小时内；每逾期一日扣合同万分之五违约金。

7.电芯衰减标准：每年容量衰减不得超过 2%，年度检测超标卖方免费整组更换，并补偿因衰减造成的损失。

8.卖方全程配合电网资料提交、涉网试验、并网验收，拒不配合造成并网延期，计取延期违约金。

9.合同价格调价机制：

自本合同签订之日起至卖方收到预付款之日，以下公式中P1相较于P0的波动幅度超过0.3万元/吨或S1相较于S0的波动幅度超过0.25万元/吨，则任一方均有权提出调整本合同价格。双方同意按以下调价机制执行：

调价总额（元）= ( P1- P0 ) × R 1× 系统总容量（MWh） × 1,000,000+( S1- S0 ) × R2 × 系统总容量（MWh） × 1,000,000

备注：

P1=卖方收到预付款之日前30天上海有色网（网址：https://www.smm.cn/）发布的电池级碳酸锂平均含税价格（万元/吨）；

P0=合同签订之日前30天上海有色网发布的电池级碳酸锂平均含税价格（万元/吨）；

S1=卖方收到预付款之日前30天上海有色网（网址：https://www.smm.cn/）发布的电解液（磷酸铁锂用）平均含税价格（万元/吨）；

S0=合同签订之日前30天上海有色网发布的电解液（磷酸铁锂用）平均含税价格（万元/吨）；

R1为线性调价系数，固定为 0.006（元/Wh）/（万元/吨），即价格每变动1万元/吨，折算单价调整0.006元/Wh，下同；

R2为线性调价系数，固定为 0.0112（元/Wh）/（万元/吨）；

系统总容量以MWh为单位，1MWh = 1,000,000 Wh。

双方应在触发上述调价机制且一方提出调价后7日内就价格调整签订书面补充协议。若双方无法达成一致，买卖方有权解除合同且无需承担违约责任。

第十八条  本合同生效条件

双方签字盖章后生效。

第十九条  合同份数

本合同一式[ 4 ]份，买方[ 2 ]份，卖方[ 2 ]份，其他部门[ 0 ]份。

第二十条  合同的变更、解除

- 经双方协商一致，合同可以变更。

- 发生下列情况之一，则合同解除：

⑴ 双方协商一致；

- 本合同其他条款中约定的解除条件成立。

第二十一条  本合同未经买方书面同意不得转让，如发生债权转让，需买卖双方及第三方共同签订转让协议，否则买方不予认可。卖方未经买方书面同意，不得转包电芯生产、分包供货，一经发现买方有权解除合同并扣款。

# 第二十二条  合同附件

本合同附件包括：[ 附件一：供货范围及清单；附件二：技术协议；附件三：质保保证承诺函。 ]，合同附件与本合同内容不一致之处，以合同为准。

（以下无正文）

| 买方 单位名称： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 签字盖章日期： 年 月 日 | 卖方 单位名称： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 签字盖章日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

开票信息

| 买方 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 开户银行： 账号： 联系电话： | 卖方 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 开户银行： 账号： 联系电话： |
| --- | --- |